- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Кормиловского

- муниципального района «Развитие социально – культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»

- за 2023 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение<*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района "Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 - 2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение доли обучающихся в муниципальных образовательных организациях, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Процентов |  | Не менее 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Увеличение доли зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, по отношению к общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры | Процентов |  | 82,0 | 67,0 | -15,0 | Показатель достигается планомерно, в соответствии с графиком |  |
| 3 | Увеличение охвата молодежи мероприятиями патриотической и профилактической направленности до 70 процентов от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Кормиловском муниципальном районе | Процентов |  | Не менее 55,0 | 91,3 | +35,7 |  |  |
| 4 | Увеличение доли граждан, прошедших профилактические осмотры, диспансеризацию, к общему числу граждан, подлежащих профилактическим осмотрам и диспансеризации | Процентов |  | Не менее 95,3 | 100,0 | +4,7 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы образования Кормиловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте от 3-х до 7 лет, проживающих на территории Кормиловского муниципального района до 100 процентов |  | Процентов | 100,0 | 55,78 | -44,22 |  | Отсутствие обращений родителей (законных представителей) детей указанной возрастной категории с целью постановки на учет для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении |
| 2 | Сохранение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории района на уровне 75 процентов |  | Процентов | 75,0 | 82,09 | +7,09 |  |  |
| 3 | Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений до 22,0 процентов |  | Процентов | 21,6 | 29,69 | +8,09 |  |  |
| 4 | Сохранение доли детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за отчетный период на уровне 100 процентов |  | Процентов | 100,0 | 53,57 | -46,43 |  | Отсутствие возможности семейного устройства из-за состояния здоровья выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 5 | Сохранение доли муниципальных образовательных организаций Кормиловского муниципального района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Кормиловского муниципального района на уровне 100 процентов |  | Процентов | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2: Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение количества посещений учреждений культуры Кормиловского муниципального района не менее 400 000 человек ежегодно |  | человек | Не менее 400 000 | 531 383 | +131 383 |  |  |
| 2 | Увеличение доли населения занимающегося творческой деятельности на непрофиссиональной основе, до 18% к 2026 году |  | процент | 17,7 | 20,3 | +2,7 |  |  |
| 3 | Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры до 15%, к 2026 году |  | процент | 18,0 | 33,0 | -15,0 |  | Показатель достигается планомерно |
| 4 | Доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование |  | процент | 37,0 | 37,0 | - |  |  |
| 5 | Увеличение количества посетителей туристических маршрутов, проходящих на территории Кормиловского муниципального района, на 3%, ежегодно |  | процент | 3,0 | 47,3 | +44,3 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях и программах поддержки талантливой молодежи, мероприятиях патриотической направленности, до 70 процентов к 2026 году от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет Кормиловского муниципального района |  | процентов | не менее 55 | 91,3 | +36,3 |  |  |
| 2 | Сохранение доли несовершеннолетних, охваченных различными формами летнего оздоровления и отдыха, от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет , проживающих на территории Омской области |  | процентов | 54 | 26 | -28,0 |  |  |
| 3 | Увеличение доли населения Кормиловского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55 процентов к 2026 году |  | процентов | 52 | 48,3 | -3,7 |  | Не достаточность развития материально-технической базы спортивных сооружений |
| Подпрограмма 4 "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов (пандусами, подъемными устройствами, поручнями), в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, до 25 процентов |  | процентов | 20,0 | 16,9 | -3,1 |  | В 2023 году в муниципальных учреждениях предоставляющие услуги населению, оборудование с учетом потребностей инвалидов не устанавливалось |
| 2 | Сохранение культурно-массовых, информационно – просветительских и спортивных мероприятий, проведенных для людей с ограниченными физическими возможностями, не менее 500 единиц в год |  | единиц | Не менее 500 | 560 | +60 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Здоровое общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение показателей заболеваемости социально значимыми заболеваниями (туберкулез, онкозаболевания, ВИЧ-инфекция) не менее чем на 5 процентов на 100 тыс. населения за отчетный период |  | процентов | 0,8 | 28,6 | Снижение на 27,8 % |  |  |
| 2 | Достижение к 2026 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов |  | процентов | 56 | 65 | +12 |  |  |
| 3 | Сохранение обеспеченности населения муниципального района врачами не менее 18,1 на 10 тыс. населения, медицинскими работниками среднего звена не менее 69,5 на 10 тыс. населения |  | единиц | 18,1/69,5 | 16,8/ 52,0 | -1,3/-17,5 |  | Отсутствие квалифицированных кадров |