## Лист3
Приложение № 1
к распоряжению Администрации Кормиловского муниципального района
от _____________________№ ______
Отчет
о реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» за 2023 год
№ п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Кормиловского муниципального района (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | [9 empty] | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
[12 empty] | Наименование | Единица измерения | Всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2023
|  | Код бюджетной классификации |  | Всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023
|  | Главный распорядитель средств районного бюджета | Целевая статья расходов | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья и уровня благоустройства населенных пунктов, развитие современной и эффективной коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение развития жилищного строительства в Кормиловском муниципальном районе и создание безопасных и комфортных условий для проживания населения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы и повышение уровня благоустройства территориий муниципальных образований Кормиловского муниципального района
1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение предоставления гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Основное мероприятие 1: Развитие индивидуального жилищного строительства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1. | Мероприятие 1: Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья | 502 | 18.1.01.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем введенного в эксплуатацию жилья (с нарастающим итогом) | Квадратные метры | 13000 | 10264 | 2000 | 2300 | 2000 | 4890 | 2000 | 3074
2. | Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1. | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1.1 | Мероприятие 1: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 502 | 18.1.02.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество молодых семей, которым предоставленна государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | Семья | 25 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | 5 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 % расчетной (средней) стоимости жилья | 502 | 18.1.02.10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы: Развитие муниципального жилищного фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1. | Основное мероприятие 1: Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1.1. | Мероприятие 1: Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда | 502 | 18.1.03.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ввода специализированного жилья | Квадратные метры | 207 | 0 | - | - | 33 | 0 | 33 | 0
4. | Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории |  |  | 2409000 | 2409000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1859000 | 1859000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.1. | Основное мероприятие 1: Подготовка документов территориального планирования Кормиловского муниципального района, в том числе внесение изменений в такие документы и разработка на их основании документации по планировке территории |  |  | 2409000 | 2409000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1859000 | 1859000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.1.1. | Мероприятие 1: Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области | 502 | 18.1.04.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество внесенных изменений в документы территориального планирования Кормиловского муниципального района в целях исполнения требований законодательства всех уровней | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2. | Мероприятие 2: Подготовка генеральных планов муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие планы | 502 | 18.1.04.10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности сельских поселений Кормиловского муниципального района утвержденными (актуализированными) генеральными планами | Процентов | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 36.36
4.1.3. | Мероприятие 3: Подготовка документации по планировке территории-проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки | 502 | 18.1.04.10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество подготовленной документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки | Единиц | - | 2 | - | 2 | - | - | - | -
4.1.4 | Мероприятие 4: Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | 502 | 18.1.04.10040 18.1.04.71620 18.1.04.S1620 | 1859000 | 1859000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859000 | 1859000 | Количество населенных пунктов, по которым установлены границы территориальных зон, а также границы населенных пунктов | Единиц | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 3 | 7
4.1.5. | Мероприятие 5: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по подготовке и утверждению генеральных планов муниципальных образований Кормиловского муниципального района, в том числе внесение изменений в такие планы | 502 | 18.1.04.80050 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | Количество подготовленных и (или) утвержденных генеральных планов муниципальных образований Кормиловского муниципального района, с учетом внесенных изменений в такие планы | Единиц | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | -
5. | Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы: Развитие комплексного обустройства населенных пунктов Кормиловского муниципального района |  |  | 3468029.6 | 3468029.6 | 2768029.6 | 2768029.6 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5.1. | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комплексного обустройства территории городского и сельских поселений |  |  | 3468029.6 | 3468029.6 | 2768029.6 | 2768029.6 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5.1.1. | Мероприятие 1: Иные межбюджетные трансферты на благоустройство общественных территорий и подходов к ним | 502 | 18.1.05.80010 | 3468029.6 | 3468029.6 | 2768029.6 | 2768029.6 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | Единиц | 18 | 18 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3
5.1.2. | Мероприятие 2: Иные межбюджетные трансферты на софинансирование отдельных видов расходов влияющих на повышение качества и безопасности предоставления комфортных условий проживания на территории поселений, в том числе приобретение специальной техники | 502 | 18.1.05.80020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретенных материалов, оборудования, специальной техники | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | - | - | 5877029.6 | 5877029.6 | 2768029.6 | 2768029.6 | 950000 | 950000 | 2159000 | 2159000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Задача 2 муниципальной программы: Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и объектам социального назначения
1. | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение населения, социальных объектов надежным и качественным теплоснабжением |  |  | 90584197.5 | 89040323.29 | 42656241.5 | 42655567.29 | 17131790.13 | 17131790.13 | 29252965.87 | 29252965.87 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1. | Основное мероприятие 1: Развитие системы теплоснабжения |  |  | 90584197.5 | 89040323.29 | 42656241.5 | 42655567.29 | 17131790.13 | 17131790.13 | 29252965.87 | 29252965.87 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.1. | Мероприятие 1: Проведение комплекса мероприятий по подготовке котельных к отопительному периоду | 502 | 18.2.01.10010 | 1821148.54 | 321148.54 | 0 | 0 | 321148.54 | 321148.54 | 0 | 0 | Количество отремонтированного технологического оборудования теплотехнического назначения котельных и тепловых сетей | Единиц | 4 | #VALUE! | - | - | 1 | 2 | - | -
1.1.2. | Мероприятие 2: Приобретение и установка резервных источников электроснабжения | 502 | 18.2.01.70490 18.2.01.S0490 | 199920 | 199920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199920 | 199920 | Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения | Процентов | 100 | 100 | 7.1 | 0 | 93 | 93 | 100 | 100
1.1.3. | Мероприятие 3: Приобретение и (или) установка (монтаж) термоблоков, а также проведене комплекса мероприятий по вводу их в эксплуатацию | 502 | 18.2.01.10030 | 59738801.17 | 59738801.17 | 40086328.6 | 40086328.6 | 8325472.57 | 8325472.57 | 11327000 | 11327000 | Доля термоблоков (котельных), обеспечивающих теплоснабжение в общем количестве приобретенных термоблоков (котельных) | Процентов | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1.4. | Мероприятие 4: Техническое и аварийное обслуживание газопроводов | 502 | 18.2.01.10040 | 74319 | 30444.79 | 8090.52 | 7416.31 | 10655.28 | 10655.28 | 12373.2 | 12373.2 | Количество обслуживаемых газопроводов, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района, расположенных на территории поселений | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1.5. | Мероприятие 5: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения газоснабжения населения | 502 | 18.2.01.80050 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень реализации мероприятия | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | -
1.1.6. | Мероприятие 6: Субсидирование части затрат предприятиям, оказывающим услуги теплоснабжения | 502 | 18.2.01.10060 | 8939854.68 | 8939854.68 | 1711822.38 | 1711822.38 | 2827305.99 | 2827305.99 | 4400726.31 | 4400726.31 | Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат | Процентов | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25
1.1.7. | Мероприятие 7: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения в с. Победитель, д. Немировка Кормиловского района) | 502 | 18.2.01.71120 | 3522847.25 | 3522847.25 | 0 | 0 | 3522847.25 | 3522847.25 | 0 | 0 | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического назначения | Километров | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | - | -
1.1.8. | Мероприятие 8: Оплата дополнительных расходов теплоснабжающих организаций, возникших в результате разницы между фактической стоимостью приобретения угля и стоимостью, предусмотренной тарифами, в сентябре - декабре 2022 года, а также дополнительных расходов на приобретение резервного топлива (дизель) в сентябре - ноябре 2022 года | 502 | 18.2.01.10080 | 1584360.5 | 1584360.5 | 0 | 0 | 1584360.5 | 1584360.5 | 0 | 0 | Доля использования субсидии получателем субсидии на возмещение межценовой разницы стоимости топлива и возмещения затрат на приобретение резервного топлива в году предоставления субсидии | Процентов | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | -
1.1.9. | Мероприятие 9: Субсидирование теплоснабжающих предприятий на возмещение затрат по восстановлению кровель котельных | 502 | 18.2.01.10090 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | Количество зданий котельных, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района, на которых выполнен ремонт кровли | Единиц | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | -
1.1.10 | Мероприятие 10: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения в с. Юрьево Кормиловского района) | 502 | 18.2.01.11121 18.2.01.71121 18.2.01.S1121 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | Км | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1
1.1.11 | Мероприятие 11: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения в с. Алексеевка Кормиловского района) | 502 | 18.2.01.11122 18.2.01.71122 18.2.01.S1122 | 438771.36 | 438771.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438771.36 | 438771.36
1.1.12 | Мероприятие 12: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение технологического оборудования в с. Юрьево Кормиловского района) | 502 | 18.2.01.11123 18.2.01.71123 18.2.01.S1123 | 11329000 | 11329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11329000 | 11329000 | Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов теплоснабжения | Единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2
1.1.13 | Мероприятие 13: Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения муниципальной собственности, датчиков моментной пропускной способности на магистральных и распределительных сетях (приобретение и установка прибора учета энергетических ресурсов на котельную в с. Победитель Кормиловского района) | 502 | 18.2.01.10071 18.2.01.70071 18.2.01.S0071 | 636735 | 636735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636735 | 636735 | Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения | Процентов | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100
1.1.14 | Мероприятие 14: Софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | 502 | 18.2.01.71740 18.2.01.71740 | 518440 | 518440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518440 | 518440 | Отсутствие у муниципальных учреждений кредиторской задолженности за тепловое снабжение | Единиц | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение населения питьевой водой, соотвествующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  | 29188226.63 | 28699566.63 | 1022934.62 | 1022934.62 | 2446615.94 | 2446615.94 | 25230016.07 | 25230016.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Основное мероприятие 1: Развитие систем водоснабжения |  |  | 3138092.56 | 2649432.56 | 1022934.62 | 1022934.62 | 886950.94 | 886950.94 | 739547 | 739547 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1. | Мероприятие 1: Ремонт магистральных, поселковых водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров | 502 | 18.2.02.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | -
[12 empty] | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | Километры | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2. | Мероприятие 2: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей | 502 | 18.2.02.10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность реконструированного объекта | Километров | 17 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3.5 | 0
2.1.3. | Мероприятие 3: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, скважин | 502 | 18.2.02.10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию мунципальных объектов водоснабжения | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.4. | Мероприятие 4: Содержание и ремонт водоразборных скважин, колодцев | 502 | 18.2.02.10040 | 782710 | 294050 | 144000 | 144000 | 150050 | 150050 | 0 | 0 | Количество отремонтированных водоразборных скважин, колодцев | Единиц | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | -
2.1.5. | Мероприятие 5: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения водоснабжения, водоотведения | 502 | 18.2.02.80050 | 1152367 | 1152367 | 370000 | 370000 | 342820 | 342820 | 439547 | 439547 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, расположенных на территориях сельских поселений, заключивших Соглашение по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения | Километры | 0.63 | 0.63 | 0.3 | 0.5 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2
2.1.6. | Мероприятие 6: Субсидирование части затрат предприятий жилищно-коммунального комплекса | 502 | 18.2.02.10060 | 883015.56 | 883015.56 | 488934.62 | 488934.62 | 394080.94 | 394080.94 | 0 | 0 | Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат | Процентов | 50 | 50 | 50 | 33 | 33 | 33 | - | -
2.1.7. | Мероприятие 7: Реализация прочих мероприятий | 502 | 18.2.02.19990 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам в рамках реализации прочих мероприятий | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2.1.8. | Мероприятие 8: Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 502 | 18.02.80080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов, на которых завершено строительство и (или) реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Единиц | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | -
2.1.9 | Мероприятие 9: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в с. Борки Кормиловского района) | 502 | 18.2.02.71124 18.2.02.S1124 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | Км | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 0.25 | 0.25
2.2. | Основное мероприятие 2: Реализация регионального проекта "Чистая вода", направленного на достижение целей федерального проекта "Чистая вода" |  |  | 26050134.07 | 26050134.07 | 0 | 0 | 1559665 | 1559665 | 24 490 469,07 | 24490469.07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.2.1. | Мероприятие 1: Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности (строительство водопроводных сетей от д. Богдановка до д. Зотино) | 502 | 18.2.F5.10010 18.2.F5.52430 | 26050134.07 | 26050134.07 | 0 | 0 | 1559665 | 1559665 | 24 490 469,07 | 24 490 469,07 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу на строительство водопроводных сетей от д. Богдановка до д. Зотино | Единиц | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | -
[12 empty] | Ввод в эксплуатацию мунципальных объектов водоснабжения | Единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1
3 | Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы: Содействию развитию инженерной инфраструктуры |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1. | Основное мероприятие 1: Поддержание в актуальном состоянии схем телоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1.1. | Мероприятие 1: Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 502 | 18.2.03.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Единиц | 10 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0
4 | Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для обеспечения жителей Кормиловского муниципального района услугами сотовой связи |  |  | 5000000 | 4900000 | 0 | 0 | 5000000 | 4900000 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.1. | Основное мероприятие 1: Развитие единой информационно-коммуникационной инфраструктуры на территории Кормиловского муниципального района |  |  | 5000000 | 4900000 | 0 | 0 | 5000000 | 4900000 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.1.1. | Мероприятие 1: Организация предоставления услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Омской области | 502 | 18.2.05.51360 | 5000000 | 4900000 | 0 | 0 | 5000000 | 4900000 | 0 | 0 | Количсество населенных пунктов Кормиловского муниципального района, обесепченных услугами сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) за счет субсидий из бюджета Кормиловского муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на соответствующие мероприятия | Единиц | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | -
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | - | - | 124772424.13 | 122639889.92 | 43679176.12 | 43678501.91 | 24578406.07 | 24478406.07 | 54482981.94 | 54482981.94 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Задача 3 муниципальной программы: Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры Кормиловского муниципального района
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Формирование целостной и эффективной системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1. | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере |  |  | 8447030.4 | 8049030.4 | 4178369.73 | 4178369.73 | 2499249.89 | 2499249.89 | 1371410.78 | 1371410.78 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1. | Основное мероприятие 1: Выявление резервов снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы |  |  | 8447030.4 | 8049030.4 | 4178369.73 | 4178369.73 | 2499249.89 | 2499249.89 | 1371410.78 | 1371410.78 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.1. | Мероприятие 1: Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района | 504 506 | 18.3.01.10010 | 670265.78 | 670265.78 | 355538.15 | 355538.15 | 150992.08 | 150992.08 | 163735.55 | 163735.55 | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по тепловой защите зданий | Процентов | 100 | 24.81 | 50 | 12.5 | 60 | 6.25 | 70 | 6.06
1.1.2. | Мероприятие 2: Установка и содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кормиловского муниципального района | 504 | 18.3.01.10020 | 2229339.52 | 1831339.52 | 1022079.52 | 1022079.52 | 420100 | 420100 | 389160 | 389160 | Количество установленных и поверенных приборов учета тепловой энергии | Единиц | 24 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9
1.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы теплоснабжения | 504 | 18.3.01.10030 | 3448974.97 | 3448974.97 | 2409718.93 | 2409718.93 | 981080.81 | 981080.81 | 58175.23 | 58175.23 | Количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы теплоснабжения | Единиц | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2
1.1.4. | Мероприятие 4: Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы водоснабжения | 502 | 18.3.01.10040 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 820 | 820 | 740 | 740 | Количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы водоснабжения | Единиц | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.5. | Мероприятие 5: Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы электроснабжения | 504 | 18.3.01.10050 | 2096890.13 | 2096890.13 | 391033.13 | 391033.13 | 946257 | 946257 | 759600 | 759600 | Количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы электроснабжения | Единиц | 17 | 12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1
2. | Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1. | Основное мероприятие 1: Предоставление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение предоставления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности муницмпальных учреждений и органов местного самоуправления в сети "Интернет" на сайте ГИС | 502 | 18.3.02.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля муниципальных учреждений и учреждений и органов местного самоуправления, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.1.2. | Мероприятие 2: Проведение информационной компании по пропаганде и популяризации идей энергосбережения и продвижению социальной рекламы в области энергосбережения | 502 | 18.3.02.10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации | Единиц | 24 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2
| Итого по подпрогмме 3 муниципальной программы | - | - | 8447030.4 | 8049030.4 | 4178369.73 | 4178369.73 | 2499249.89 | 2499249.89 | 1371410.78 | 1371410.78 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Задача 4 муниципальной программы: Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности населения
Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения
1. | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы: Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и безопасности дорожного движения |  |  | 2462752.95 | 1115703.38 | 870385.99 | 383400 | 635085.99 | 435459.46 | 396680.97 | 296843.92 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 2462752.95 | 1115703.38 | 870385.99 | 383400 | 635085.99 | 435459.46 | 396680.97 | 296843.92 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1.1. | Мероприятие 1: Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 502 | 18.4.01.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | Единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | Километров | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 502 | 18.4.01.10020 | 2462752.95 | 1115703.38 | 870385.99 | 383400 | 635085.99 | 435459.46 | 396680.97 | 296843.92 | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. квадратных метров | 190 | 43.76 | 30 | 13.4 | 30 | 14 | 31 | 16.36
1.1.3. | Мероприятие 3: Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения | 502 | 18.4.01.10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 502 | 18.4.01.10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 4 муниципальной программы: Подготовка документации по вопросу передачи автомобильных дорог в собственность поселений Кормиловского района в порядке разграничения полномочий, предусмотренных федеральным законодательством |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1. | Основное мероприятие 1: Оформление прав собственности на объекты недвижимости (автомобильные дороги) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1.1. | Мероприятие 1: Оформление технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости (автомобильные дороги) | 502 | 18.4.02.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля дорог, оформленных в собственность Кормиловского муниципального района, от общего количества дорог, подлежащих оформлению в собственность Кормиловского муниципального района | Процент | 100 | 100 | 85 | 56 | 86 | 56 | 100 | 100
3. | Задача 3 подпрограммы 4 муниципальной программы: Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам и обеспечение устойчивого, надежного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на территории Кормиловского муниципального района |  |  | 36988254.25 | 30723025.32 | 7611453.22 | 7255378.38 | 11755246.94 | 11554100.52 | 11946162.42 | 11913546.42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района |  |  | 36988254.25 | 30723025.32 | 7611453.22 | 7255378.38 | 11755246.94 | 11554100.52 | 11946162.42 | 11913546.42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 502 | 18.4.03.10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля охвата поселений в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.1.2. | Мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения | 502 | 18.4.03.10020 18.4.03.70840 18.4.03.S0840 | 36988254.25 | 30723025.32 | 7611453.22 | 7255378.38 | 11755246.94 | 11554100.52 | 11946162.42 | 11913546.42
| Итого по подпрограмме 4 мунципальной программы | - | - | 39451007.2 | 31838728.7 | 8481839.21 | 7638778.38 | 12390332.93 | 11989559.98 | 12342843.39 | 12210390.34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Всего по муниципальной программе | - | - | 178547491.33 | 168404678.62 | 59107414.66 | 58263679.62 | 40417988.89 | 39917215.94 | 70356236.11 | 70223783.06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X