## Лист1
Приложение № 2
к пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» за 2023 год
Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации меропритяий муницпальной программы Кормиловского муниципального района "Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 - 2026 годы" за 2023 год
№ п/п | Ожидаемые результаты реализации муниицпальной программы Кормилвского муниципального района (далее муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения)
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа Кормиловского муниципального района "Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 - 2026 годы"
1 | Обеспечение ежегодного объема ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Кормиловского района не менее 0,4 кв.м | Кв.м/чел. | 0,4 | 0,13 | -0.27 | В 2023 году введено 3074 кв. метров жилья, что составляет 0,13 кв.м на человека
2 | Снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры | Процентов | 64,7 | 48,85 | -15.85 | -
3 | Улучшение качества автомобильных дорог, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района | Километров | 0,4 | 0 | -0.4 | В отчетном периоде ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района не производился
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения граждан доступным жильем и условий для формирования комфортной городской среды"
4 | Увеличение годового объема ввода жилья в эксплуатацию до 13 000 кв.м за период с 2021 по 2026 годы | Кв. метры | 2000 | 3074 | 1074 | -
5 | Обеспечение предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья за период с 2021 по 2026 годы 25 семьям | Семья | 5 | 0 | -5 | В 2023 году государственная поддержка гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья не предоставлялась
6 | Обеспечение ввода не менее 207 кв.м жилья специализированного жилищного фонда за период с 2021 по 2026 годы | Кв. метры | 33 | 0 | -33 | В 2023 году строительство специализированного жилья не осуществлялось
Подпрограмма 2 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"
7 | Увеличение протяженности реконструируемых внутрипоселковых водопроводных сетей на 17 км | Км | 3,5 | 0 | -3.5 | В 2023 году реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей не осуществлялась
8 | Увеличение количества административно-территориальных центров сельских поселений, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | Единиц | 1 | 0 | -1 | В отечном периоде обеспечение питьевой водой административно-территориальных центров сельских поселений не осуществлялось
Подпрограмма 3 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе"
9 | Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района | кВт.ч/на 1 человека населения | 62,0 | 62,5 | 0.5 | -
10 | Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района | Гкал/кв.м | 0,2 | 0,19 | -0.01 | _
Подпрограмма 4 "Развитие дорожной деятельности и транспортной системы"
11 | Снижение доли протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Процентов | 81 | 52,7 | -28.3 | На территории Кормиловского муниципального района протяженность автомобильных дорог составляет 204,6 км, из них находится в нормативном состоянии 47,3 %
12 | Охват всех поселений Кормиловского муниципального района регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом | Процентов | 100 | 100 | 0 | -