## Лист3
Приложение № 2
к распоряжению Администрации Кормиловского муниципального района
от _____________________№ ______
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» за 2023 год
№ п\п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) / основного мероприятия (далее - ОМ), мероприятия | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующих ВЦП / ОМ (далее - целевой индикатор) |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора, единиц ((гр.7=гр.6/гр.5) или (гр.7=2-(гр.6/гр.5)) | Объем финансирования мероприятия, рублей |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) (гр.10=гр.9 /гр.8) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) (гр.11=гр.7/гр.10) если гр.11по итогам >1, то значение принимается =1 | Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/ муниципальной программы (процентов)
|  | Наименование | Единица измерения | Значение
|  |  |  | План | Факт |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения граждан доступным жильем и условий для формирования комфортной городской среды"
1.1. | Основное мероприятие 1: Развитие индивидуального жилищного строительства
1.1.1. | Мероприятие 1: Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья | Объем введенного в эксплуатацию жилья (с нарастающим итогом) | Квадратные метры | 2000 | 3074 | 1.537 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
2.1 | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья
2.1.1 | Мероприятие 1: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | Семья | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
2.1.2 | Мероприятие 2: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 % расчетной (средней) стоимости жилья
Эффективность реализации основного мероприятия 2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
3.1 | Основное мероприятие 1 : Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда
3.1.1 | Мероприятие 1: Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда | Объем ввода специализированного жилья | Квадратные метры | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
4.1 | Основное мероприятие 1: Подготовка документов территориального планирования Кормиловского муниципального района, в том числе внесение изменений в такие документы и разработка на их основании документации по планировке
4.1.1 | Мероприятие 1: Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области | Количество внесенных изменений в документы территориального планирования Кормиловского муниципального района в целях исполнения требований законодательства всех уровней | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
4.1.2 | Мероприятие 2: Подготовка генеральных планов муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие планы | Уровень обеспеченности сельских поселений Кормиловского муниципального района утвержденными (актуализированными) генеральными планами | Процент | 100 | 36.36 | 0.3636 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | х
4.1.3 | Мероприятие 3: Подготовка документации по планировке территории-проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки | Количество подготовленной документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
4.1.4. | Мероприятие 4: Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | Количество населенных пунктов, по которым установлены границы территориальных зон, а также границы населенных пунктов | Единиц | 3 | 7 | 2.3333 | 1859000 | 1859000 | 1 | 1 | х
4.1.5 | Мероприятие 5: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по подготовке и утверждению генеральных планов муниципальных образований Кормиловского муниципального района, в том числе внесение изменений в такие планы | Количество подготовленных и (или) утвержденных генеральных планов муниципальных образований Кормиловского муниципального района, с учетом внесенных изменений в такие планы | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 68
5.1 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комплексного обустройства территории городского и сельских поселений
5.1.1 | Мероприятие 1: Иные межбюджетные трансферты на благоустройство общественных территорий и подходов к ним | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | Единиц | 3 | 3 | 1 | 300000 | 300000 | 1 | 1 | х
5.1.2 | Мероприятие 2: Иные межбюджетные трансферты на софинансирование отдельных видов расходов влияющих на повышение качества и безопасности предоставления комфортных условий проживания на территории поселений, в том числе приобретение специальной техники | Количество приобретенных материалов, оборудования, специальной техники | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
Эффективность реализации подпрограммы 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 53.6
Подпрограмма 2: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"
1.1 | Основновное мероприятие 1: Развитие систем теплоснабжения
1.1.1 | Мероприятие 1: Проведение комплекса мероприятий по подготовке котельных к отопительному периоду | Количество отремонтированного технологического оборудования теплотехнического назначения котельных и тепловых сетей | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1.2 | Мероприятие 2: Приобретение и установка резервных источников электроснабжения | Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения | Процентов | 100 | 100 | 1 | 199920 | 199920 | 1 | 1 | x
1.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение и (или) установка (монтаж) термоблоков, а также проведене комплекса мероприятий по вводу их в эксплуатацию | Доля термоблоков (котельных), обеспечивающих теплоснабжение в общем количестве приобретенных термоблоков (котельных) | Процентов | 100 | 100 | 1 | 11327000 | 11327000 | 1 | 1 | x
1.1.4 | Мероприятие 4: Техническое и аварийное обслуживание газопроводов | Количество обслуживаемых газопроводов, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района, расположенных на территории поселений | Единиц | 1 | 1 | 1 | 12373.2 | 12373.2 | 1 | 1 | x
1.1.5 | Мероприятие 5: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения газоснабжения населения | Степень реализации мероприятия | Процентов | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | x
1.1.6 | Мероприятие 6: Субсидирование части затрат предприятиям, оказывающим услуги теплоснабжения | Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат | Процентов | 25 | 25 | 1 | 4400726.31 | 4400726.31 | 1 | 1 | x
1.1.7. | Мероприятие 7: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения в с. Победитель, д. Немировка Кормиловского района) | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического назначения | Километров | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1.8. | Мероприятие 8: Оплата дополнительных расходов теплоснабжающих организаций, возникших в результате разницы между фактической стоимостью приобретения угля и стоимостью, предусмотренной тарифами, в сентябре - декабре 2022 года, а также дополнительных расходов на приобретение резервного топлива (дизель) в сентябре - ноябре 2022 года | Доля использования субсидии получателем субсидии на возмещение межценовой разницы стоимости топлива и возмещения затрат на приобретение резервного топлива в году предоставления субсидии | Процентов | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1.9. | Мероприятие 9: Субсидирование теплоснабжающих предприятий на возмещение затрат по восстановлению кровель котельных | Количество зданий котельных, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района, на которых выполнен ремонт кровли | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1.10. | Мероприятие 10: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения в с. Юрьево Кормиловского района) | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | Километров | 1 | 1 | 1 | 390000 | 390000 | 1 | 1 | x
1.1.11. | Мероприятие 11: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения в с. Алексеевка Кормиловского района) | [5 empty] | 438771.36 | 438771.36 | 1 | 1 | x
1.1.12. | Мероприятие 12: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение технологического оборудования в с. Юрьево Кормиловского района) | Ввод в эксплуатацию мунципальных объектов теплоснабжения | Единиц | 2 | 2 | 1 | 11329000 | 11329000 | 1 | 1 | х
1.1.13. | Мероприятие 13: Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения муниципальной собственности, датчиков моментной пропускной способности на магистральных и распределительных сетях (приобретение и установка прибора учета энергетических ресурсов на котельную в с. Победитель Кормиловского района) | Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения | Процентов | 100 | 100 | 1 | 636735 | 636735 | 1 | 1 | х
1.1.14. | Мероприятие 14: Софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам в рамках реализации прочих мероприятий | Единиц | 0 | 0 | 1 | 518440 | 518440 | 1 | 1 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
2.1. | Основновное мероприятие 1: Развитие систем водоснабжения
2.1.1 | Мероприятие 1: Ремонт магистральных, поселковых водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
|  | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | Километры | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
2.1.2 | Мероприятие 2: Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей | Протяженность реконструированного объекта | Километров | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
2.1.3 | Мероприятие 3: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, скважин | Ввод в эксплуатацию мунципальных объектов водоснабжения | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
2.1.4 | Мероприятие 4: Содержание и ремонт водоразборных скважин, колодцев | Количество отремонтированных водоразборных скважин, колодцев | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | x
2.1.5 | Мероприятие 5: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения водоснабжения, водоотведения | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, расположенных на территориях сельских поселений, заключивших Соглашение по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения | Километры | 0.2 | 0.2 | 1 | 439547 | 439547 | 1 | 1 | x
2.1.6 | Мероприятие 6: Субсидирование части затрат предприятий жилищно-коммунального комплекса | Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат | Процентов | - | - | - | 0 | 0 | 0 | x | x
2.1.7 | Мероприятие 7: Реализация прочих мероприятий | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам в рамках реализации прочих мероприятий | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | x
2.1.8. | Мероприятие 8: Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Количество объектов, на которых завершено строительство и (или) реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
2.1.9. | Мероприятие 9: Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в с. Борки Кормиловского района) | Протяженность приобретенной трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | Километров | 0.25 | 0.25 | 1 | 300000 | 300000 | 1 | 1 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 66.6667
2.2. | Основное мероприятие 2: Реализация регионального проекта "Чистая вода", направленного на достижение целей федерального проекта "Чистая вода"
2.2.1 | Мероприятие 4: Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности (строительство водопроводных сетей от д. Богдановка до д. Зотино) | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу на строительство водопроводных сетей от д. Богдановка до д. Зотино | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
|  | Ввод в эксплуатацию мунципальных объектов водоснабжения | Единиц | 1 | 1 | 1 | 24490469.07 | 24490469.07 | 1 | 1 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
3.1 | Основное мероприятие 1: Поддержание в актуальном состоянии схем телоснабжения, водоснабжения и водоотведения
3.1.1 | Мероприятие 1: Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
4.1 | Основное мероприятие 1: Развитие единой информационно-коммуникационной инфраструктуры на территории Кормиловского муниципального района
4.1.1 | Мероприятие 1: Организация предоставления услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Омской области | Количество населенных пунктов Кормиловского муниципального района, обеспеченных услугами сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) за счет субсидий из бюджета Кормиловского муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на соответствующие мероприятия | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | х | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Эффективность реализации подпрограммы 2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 66.6667
Подпрограмма 3 "Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе"
1.1 | Основное мероприятие 1: Выявление резервов снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы
1.1.1 | Мероприятие 1: Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по тепловой защите зданий | Процентов | 70 | 6.06 | 0.086571 | 163735.55 | 163735.55 | 1 | 0.086571 | х
1.1.2 | Мероприятие 2: Установка и содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кормиловского муниципального района | Количество установленных и поверенных приборов учета тепловой энергии | Единиц | 4 | 9 | 2.25 | 389160 | 389160 | 1 | 1 | х
1.1.3 | Мероприятие 3: Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы теплоснабжения | Количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы теплоснабжения | Единиц | 2 | 2 | 1 | 58175.23 | 58175.23 | 1 | 1 | х
1.1.4 | Мероприятие 4: Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы водоснабжения | Количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы водоснабжения | Единиц | 2 | 1 | 0.5 | 740 | 740 | 1 | 1 | х
1.1.5 | Мероприятие 5: Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы электроснабжения | Количество муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района, в которых проведена модернизация системы электроснабжения | Единиц | 1 | 1 | 1 | 759600 | 759600 | 1 | 1 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 81.7314
2.1 | Основное мероприятие 1: Предоставление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС)
2.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение предоставления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности муницмпальных учреждений и органов местного самоуправления в сети "Интернет" на сайте ГИС | Доля муниципальных учреждений и учреждений и органов местного самоуправления, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Процентов | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | х
2.1.2 | Мероприятие 2: Проведение информационной компании по пропаганде и популяризации идей энергосбережения и продвижению социальной рекламы в области энергосбережения | Количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации | Единиц | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 75
Эффективность реализации подпрограммы 3 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 78.3657
Подпрограмма 4: "Развитие дорожной деятельноси и транспортной системы
1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1.1 | Мероприятие 1: Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
|  | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | Километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1.2 | Мероприятие 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. квадратных метров | 31 | 16.36 | 0.52774 | 396680.97 | 296843.92 | 0.74832 | 0.70524 | х
1.1.3 | Мероприятие 3: Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.52774 | х
1.1.4 | Мероприятие 4: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.52774 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 58.6907
2.1 | Основное мероприятие 1: Оформление прав собственности на объекты недвижимости (автомобильные дороги)
2.1.1 | Мероприятие 1: Оформление технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости (автомобильные дороги) | Доля дорог, оформленных в собственность Кормиловского муниципального района, от общего количества дорог, подлежащих оформлению в собственность Кормиловского муниципального района | Процент | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | х
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
3.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района
3.1.1 | Мероприятие 1: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Доля охвата поселений в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом | Процентов | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | х
3.1.2 | Мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения | [5 empty] | 11946162.42 | 11913546.42 | 0.99727 | 1
Эффективность реализации основного мероприятия 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
Эффективность реализации подпрограммы 4 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 86.2302
Эффективность реализации муниципальной программы |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 71.2157