- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Кормиловского

- муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы»

- за 2024 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение <*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень выполнения мероприятий в сфере развития муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе и подготовки кадров | Процентов | 100 | 100 | 0 | Рассчитано среднее значение. Выполнения целевых индикаторов подпрограмм «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» (эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %) и «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» выполнены в полном объеме (эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %). |
| 2 | Уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Кормиловского муниципального района, учтенного на балансе муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района | Процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Коэффициент общей сбалансированности бюджета Кормиловского муниципального района | Единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района | Процентов | 66 | 54 | - 12 | Причины отклонения не установлены |
| 2 | Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в полном объеме | Процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение доли прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и работников Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих и работников на уровне 5 процентов ежегодно | Процентов | 5 | 15,25 | + 10,25 |  |
| 2 | Сохранение доли муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов | Процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Отсутствие муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Кормиловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение поступления доходов от использования имущества на 6 процентов к 2027 году в сравнении с 2021 годом | Процентов | 4 | 42,58 | +38,58 |  |
| 2 | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, формируемых в собственность Кормиловского муниципального района, до 60 процентов к 2027 году | Процентов | 58 | 19 | -39,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Качество организации и осуществления бюджетного процесса в Кормиловском муниципальном районе | Степень | II | II | 0 |  |
| 2 | Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Кормиловского муниципального района в рамках контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений, в общем объеме расходов бюджета Кормиловского муниципального района до 33 процентов | Процентов | 26 | 1,77 | -24,23 | На не достижение ожидаемого результата повлияло наличие вакантных должностей в отделе контроля Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района – 2 ставки: главного специалиста с 29.10.2021 по 09.05.2023, с 01.12.2023 по настоящее время; начальника отдела с 30.11.2022 по настоящее время |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Кормиловского муниципального района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кормиловского муниципального района | Процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Увеличение средней по поселениям Кормиловского муниципального района оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Кормиловского муниципального района с 18,7 балла в 2016 году до 22,0 балла к 2027 году | Процентов | 21 | 24,0 | +3,0 |  |