## Лист1
Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации мероприятий муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 - 2026 годы»
№ п/п | Ожидаемые результаты реализации муниицпальной программы Кормилвского муниципального района (далее муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы
|  |  | План | Факт
Муниципальная программа Кормиловского муниципального района "Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 - 2026 годы"
1 | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции к 2026 году не менее чем на 15 процентов по отношению к уровню 2017 года | Процентов | 13 | 39,49 | 1
2 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Кормиловского муниципального района, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по отношению к 2017 году | Единиц | -5 | 5 | 1
3 | Сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы | Процентов | 4,8 | 2,6 | 1
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 100
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района"
4 | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами | Тыс. га | 90,8 | 99,8 | 1
5 | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования | Млн. руб. | 480 | 270.9 | 0.56437
6 | Рост индекса производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процентов | 105 | 71,76 | 0.68343
7 | Увеличение объемов платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Кормиловского муниципального района | Процентов | 100,4 | 97,18 | 0.96793
8 | Сохранение удельного веса выполнения планов по отлову, содержанию безнадзорных животных | Процентов | 100,0 | 79.75 | 0.7975
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм |  |  |  |  | 80.2646
Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе"
9 | Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Единиц | 2 | 0 | 0
10 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения Кормиловского муниципального района | Единиц | 0,2 | 2,1 | 1
11 | Увеличение количества зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций в расчете на 10 000 человек населения Кормиловского муниципального района до 6 единиц | Единиц | 5,8 | 6,0 | 1
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограммы |  |  |  |  | 66.6667
Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения Кормиловского муниципального района"
12 | Снижение уровня общей безработицы в Кормиловском муниципальном районе к 2026 году до 5,7 процента | Процентов | 6,1 | 4,7 | 1
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограммы |  |  |  |  | 100