- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Кормиловского

- муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»

- за 2023 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение <*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень выполнения мероприятий в сфере развития муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе и подготовки кадров | Процентов | 100 | 97,0 | -3,0 | Рассчитано среднее значение. Выполнения целевых индикаторов подпрограмм «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» (эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %) и «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» выполнены в полном объеме (эффективности реализации подпрограммы составила 94,0 %). Не все целевые индикаторы, характеризующие реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» выполнены. Причина отклонения отсутствие финансового обеспечения в полном объеме для реализации отдельных мероприятий подпрограмм. |
| 2 | Уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Кормиловского муниципального района, учтенного на балансе муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района | Процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Коэффициент общей сбалансированности бюджета Кормиловского муниципального района | Единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района | Процентов | 64 | 43 | - 21 | Причины отклонения не установлены |
| 2 | Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в полном объеме | Процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение доли прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и работников Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих и работников на уровне 5 процентов ежегодно | Процентов | 5 | 12,28 | + 7,28 |  |
| 2 | Сохранение доли муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов | Процентов | 100 | 82,45 | -17,55 | В отчетном периоде диспансеризацию не прошли муниципальные служащие Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района, Отдела по делам молодежи Администрации Кормиловского муниципального района, комитета по культуре Администрации Кормиловского муниципального района |
| 3 | Отсутствие муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Кормиловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение поступления доходов от использования имущества на 6 процентов к 2026 году в сравнении с 2021 годом | Процентов | 3 | 77,0 | +74,0 |  |
| 2 | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, формируемых в собственность Кормиловского муниципального района, до 60 процентов к 2026 году | Процентов | 57 | 90,43 | +33,43 |  |
| Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Качество организации и осуществления бюджетного процесса в Кормиловском муниципальном районе | Степень | II | II | 0 |  |
| 2 | Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Кормиловского муниципального района в рамках контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений, в общем объеме расходов бюджета Кормиловского муниципального района до 33 процентов | Процентов | 23 | 0,08 | -22,92 | На не достижение ожидаемого результата повлияло наличие вакантных должностей в отделе контроля Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района – 2 ставки: главного специалиста с 29.10.2021 по 09.05.2023, с 01.12.2023 по настоящее время; начальника отдела с 30.11.2022 по настоящее время |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Кормиловского муниципального района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кормиловского муниципального района | Процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Увеличение средней по поселениям Кормиловского муниципального района оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Кормиловского муниципального района с 18,7 балла в 2016 году до 22,0 балла к 2026 году | Процентов | 20,0 | 23,27 | +3,27 |  |