- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету о реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»

- за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы построена на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу, и (или) достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы.

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 - 2026 годы» (далее – муниципальная программа) является улучшение качества жизни населения Кормиловского муниципального района на основе повышения эффективности системы муниципального управления.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:

- повышение качества и эффективности системы муниципального управления в Кормиловском муниципальном районе;

- развитие кадрового потенциала Администрации Кормиловского муниципального района;

- повышение эффективности управления имуществом в Кормиловском муниципальном районе;

- повышение качества управления муниципальными финансами Кормиловского муниципального района.

Муниципальная программа включает подпрограммы:

1) Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района;

2) Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе;

3) Управление имуществом и земельными ресурсами Кормиловского муниципального района;

4) Управление муниципальными финансами в Кормиловском муниципальном районе.

Каждая подпрограмма имеет собственные цели и задачи. Достижение целей подпрограмм и решение соответствующих задач обеспечивает решение задач муниципальной программы в целом и достижение поставленной перед ней цели.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Кормиловского муниципального района от 20 июня 2013 года № 478-п и определена как среднее арифметическое оценок эффективностей, входящих в состав программы подпрограмм.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы представлен в прилагаемой таблице:

1) уровень выполнения мероприятий в сфере развития муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе и подготовки кадров. Плановое значение ожидаемого результата – 100 процентов, фактическое – 97,0 процентов.

Не все целевые индикаторы, характеризующие реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» (эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %) и «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» выполнены в полном объеме (эффективности реализации подпрограммы составила 94,0 %). Рассчитано среднее значение. Причина отклонения отсутствие финансового обеспечения в полном объеме для реализации отдельных мероприятий подпрограмм.

2) уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Кормиловского муниципального района, учтенного на балансе муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района. Плановое значение ожидаемого результата – 100 процентов, фактическое – 100 процентов (в полном объеме обеспечена сохранность и целостность, а также содержание имущества, находящегося в казне Кормиловского муниципального района, учтенного на балансе муниципальных учреждений);

3) коэффициент общей сбалансированности бюджета Кормиловского муниципального района. Плановое значение ожидаемого результата – 1 единица, фактическое – 1 единица.

Общий объем доходов Кормиловского муниципального района за 2023 год составил 941 418 832,63 руб., сальдо поступлений в бюджет Кормиловского муниципального района и выбытий из бюджета Кормиловского муниципального района по источникам финансирования дефицита бюджета за 2023 год составило 13 662 927,32 руб., общий объем расходов бюджета Кормиловского муниципального района составил 927 755 905,31 руб.

Целью подпрограммы 1 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» является Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района в соответствии с Уставом Кормиловского муниципального района, а также повышения уровня эффективного выполнения иных функций согласно законодательству Российской Федерации.

Задачи, решаемые данной подпрограммой:

- совершенствование системы организации выполнения функций и полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района, как органа местного самоуправления Кормиловского муниципального района;

- организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- повышение эффективности и своевременности хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района.

Основные мероприятия подпрограммы:

- обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района;

- выполнение обязательств Кормиловского муниципального района по социальной поддержке граждан;

- обеспечение хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 100 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 83,50 процентов, что соответствует высокой оценке эффективности реализации подпрограммы.

Выполнены плановые показатели по следующим мероприятиям:

- 1) мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» оценивалось выполнением целевого индикатора «Отношение суммы расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Кормиловского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и содержание органа местного самоуправления Кормиловского муниципального района к нормативу формирования расходов на эти цели». Плановое значение индикатора не более 100 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 91,52 процента.

- Норматив формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района на 2023 год, утвержден постановлением Правительства Омской области и составляет 55 360,25 тыс. рублей. Объем расходов, запланированный в бюджете Кормиловского муниципального района на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления на 2023 год составил 50 663,69 тыс. рублей, кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления  Кормиловского муниципального района составили 50 580,56 тыс. рублей. Норматив выдержан, плановые назначения, кассовые расходы не превысили допустимой нормы.

- 2) мероприятие «Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов» оценивалось выполнением целевого индикатора «Отношение суммы расходов на материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов к предусмотренной в бюджетной росписи Администрации Кормиловского муниципального района сумме расходов на эти цели». В 2023 году не планировалась реализация данного мероприятия. Плановое значение индикатора не планировалось.

- 3) мероприятие «Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств с Администрации Кормиловского муниципального района» оценивалось выполнением целевого индикатора «Удельный вес своевременно исполненных Администрацией Кормиловского муниципального района судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств с Администрации Кормиловского муниципального района». Плановое значение индикатора 100 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 100 процентов.

- Судебные акты, предусматривающих взыскание денежных средств с Администрации Кормиловского муниципального района, в 2023 году не поступали. Судебные акты, поступавшие в предыдущие годы исполнены в полном объеме.

- 4) мероприятие «Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности» оценивалось выполнением целевого индикатора «Отношение суммы расходов на материально-техническое обеспечение деятельности административной комиссии к предусмотренной в бюджетной росписи Администрации Кормиловского муниципального района сумме расходов на эти цели». Плановое значение индикатора 100 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 100 процентов.

Расходы на содержание административной комиссии, в том числе заработная плата и начисления на оплату труда специалиста по работе административной комиссии фактически составили 256 027,0 руб. Плановое значение 256 027,0 руб.

- 5) мероприятие «Создание и организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество снятых с профилактического учета несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». Плановое значение индикатора 1 единица, фактическое значение за 2023 год составило 94 единицы.

В течение отчетного года прекращена индивидуальная профилактическая работа (сняты с профилактического учета) с 94 детей состоящих на различных видах учета (СОП, ТЖС, ПДН ОМВД, ВШК) (в связи с улучшением ситуации) при плановом значении показателя – 1 несовершеннолетний.

В 2023 году деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кормиловского муниципального района (далее - КДН и ЗП) осуществлялась с учетом приоритетных направлений, в рамках реализации региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области.

В течение года принимались меры по дальнейшему совершенствованию деятельности в организации комплексной индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, совершавшими противоправные действия, созданию условий для оперативного реагирования на факты семейного неблагополучия, в том числе жестокого обращения с детьми, реализацию специальных программ по обеспечению занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и не состоящих на учете в КДН и ЗП.

На особом контроле находились вопросы состояния подростковой преступности на территории Кормиловского района. Состояние криминогенной обстановки среди несовершеннолетних в районе свидетельствует о том, что в 2023 году произошел резкий спад подростковой преступности (2 преступления) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (10 преступлений).

Причинами совершенных преступлений являются:

- нарушение детско-родительских отношений в семьях несовершеннолетних совершивших преступления;

- недостаточный контроль родителей за времяпровождением своих несовершеннолетних детей;

- недостаточный контроль специалистов учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних из группы риска.

Проблемы с которыми столкнулись учреждения системы профилактики района при оказании профилактической помощи:

- одно из двух преступлений совершено подростком которая не проживает на территории Кормиловского муниципального района;

- подросток совершивший второе преступлений этапирован в специальное учебно-воспитательное учреждение вне Кормиловского муниципального района.

В соответствии с графиком проведения целевых профилактических мероприятий на 2023 год, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области                    от 03 марта 2023 года № 1/02-2023, в период с 10 мая по 1 декабря 2023 года на территории Кормиловского муниципального района для осуществления мер, обеспечивающих эффективное профилактическое воздействие на несовершеннолетних и родителей, улучшения положения детей во всех сферах их жизнедеятельности, проведена комплексная межведомственная операция «Подросток» (далее - операция «Подросток»). В рамках операции «Подросток» было организовано 10 межведомственных мероприятий: «Семья», «Дети - алкоголь» «Группа», «Подросток - Лето», «Ученик», «Забота», «Защитим от наркотиков», «Общежитие», «Опека», «Шанс». Кроме того, проведены межведомственные целевые мероприятия «Неформал», «Малыш», «Подросток - Контингент».

Организация досуговой и трудовой занятости несовершеннолетних из семей - многодетных, одиноких, не работающих граждан, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, является одним из направлений в деятельности комиссии. В период летнего оздоровительного сезона на территории Кормиловского муниципального района специалисты образовательных организаций, комплексного центра совместно с сельскими культурными центрами и специалистами по работе с молодёжью организовывают содержательный досуг.

Организация трудовой занятости несовершеннолетних в летний период позволяет отвлечь детей от бесцельного времяпрепровождения. Совместно с КУ «Центр занятости населения» на базе школ были организованы трудовые бригады, в которые привлекаются обучающиеся, состоящие на разных видах учета. На Всероссийском конкурсе лучших практики трудоустройства молодежи в номинации «трудоустройство несовершеннолетних граждан с 14 до 18 лет» МБОУ «Кормиловская СОШ № 1» заняла III место.

Таким образом, образовательные учреждения совместно со службами района реализовали комплекс мер, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на предупреждение семейного неблагополучия.

Оказывалось содействие семьям и несовершеннолетним в решении вопросов занятости и бесплатного оздоровления детей в период летних каникул.

В 2023 году вопрос о состоянии подростковой преступности, мерах по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, совершению противоправных действий в отношении детей на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассматривался четыре раза. Были приняты меры, направленные на предупреждение детской преступности.

С целью предупреждения преступности несовершеннолетних, семейного неблагополучия на заседании комиссии заслушались отчеты должностных лиц ПДН ОМВД России по Кормиловскому району, Комитета по образованию, Комитета по культуре, отдела по делам молодежи, БУ «КЦСОН Кормиловского района».

На заседаниях комиссии обсуждались вопросы по социальной реабилитации подростков, выявлению и учету детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, применению норм Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и взрослых лиц.

С целью предупреждения преступности и правонарушений подростков, организации досуговой деятельности в сельских поселениях Кормиловского района, а также в общеобразовательных учреждениях работают «Советы профилактики», проводятся групповые беседы, кинолектории, тематические мероприятия, всего было охвачено более 2200 человек.

В дальнейшем будет продолжена деятельность, направленная на предупреждение подростковой преступности, профилактику семейного неблагополучия, совершенствование индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними.

- 6) мероприятие «Реализация прочих мероприятий» оценивалось выполнением целевого индикатора «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя бюджетных средств Администрации Кормиловского муниципального района в общем объеме расходов бюджета главного распорядителя бюджетных средств Администрации Кормиловского муниципального района». Плановое значение индикатора 0 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 0 процентов.

В число прочих мероприятий вошли: опубликование нормативно-правовых актов и информационных материалов в средствах массовой информации; получение статистической информации;  оплата транспортного налога; оплата членского взноса СМО; организация, участие в общественно-публичных мероприятиях;  оплата услуг по гражданско-правовым договорам.

- 7) мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции)» оценивалось выполнением целевого индикатора «Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в количестве списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством». Плановое значение индикатора 100 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 100 процентов. В соответствии с законодательством составлен список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на 2022 – 2025 годы, в список включены данные на 1 000 кандидатов.

- 8) мероприятие «Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» оценивалось выполнением целевого индикатора «Степень реализации мероприятия». Плановое значение индикатора 100 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 100 процентов.

Поощрение осуществлялось за счет безвозмездных поступлений целевого характера из областного бюджета.

- 9) мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов представительных органов поселений Кормиловского муниципального района в 2021 году» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество поселений Кормиловского муниципального района, в которых обеспечено выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов представительных органов поселений Кормиловского муниципального района в единый день голосования 19 сентября 2021 года». Реализация мероприятия в 2023 году не планировалась.

- 10) мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на поощрение поселений Кормиловского муниципального района в соответствии с оценкой качества деятельности в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, гражданской активности населения» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество поселений Кормиловского муниципального района, получивших иные межбюджетные трансферты на поощрение в соответствии с оценкой качества деятельности в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, гражданской активности населения». Иные межбюджетные трансферты на поощрение поселений Кормиловского муниципального района в соответствии с оценкой качества деятельности в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, гражданской активности населения предоставлены 11 поселениям. Общий объем, направленный на поощрение 1 000 000,00 руб.

- 11) мероприятие «Исполнение государственных полномочий Омской области по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату» оценивалось выполнением целевого индикатора «Наличие принятых муниципальных правовых актов по вопросам осуществления переданного государственного полномочия по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату». Плановое значение индикатора 1 единица, фактическое значение за 2023 год составило 1 единицу.

- Администрацией Кормиловского муниципального района для исполнения переданного государственного полномочия Омской области по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату  проведена работа по разработке муниципальных правовых актов для проведения торгов по выбору исполнителей услуг (определено ответственное лицо распоряжением Администрации Кормиловского муниципального района от 21.12.2022г. №105-р(л), распоряжением Администрации Кормиловского муниципального района от 28.09.2023 № 235-р «О проведения торгов по выбору исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату» утверждено извещение  о проведении аукциона, документация об аукционе, форма заявки, форма договора, состав аукционной комиссии, порядок работы аукционной комиссии, составлен Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по выбору исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату)

- 12) мероприятие «Осуществление полномочий по градостроительной деятельности» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество подготовленных документов в рамках осуществления полномочий по градостроительной деятельности». Плановое значение индикатора 13 единица, фактическое значение за 2023 год составило 14 единицу.

- В рамках осуществления полномочий переданных Кормиловским городским поселением специалистами Администрации Кормиловского муниципального района  подготовлены: разрешение на строительство, реконструкция – 3 шт.; отказ в разрешении на ввод эксплуатацию – 1 шт.; уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 2 шт.; отказ в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 2 шт.; отказ в продлении разрешения на строительство – 1 шт.; внесение изменений в разрешение на строительство – 1 шт.; градостроительный план земельного участка – 4 шт.

- 13) мероприятие «Выплата единовременного пособия членам семьи «Почетного гражданина Кормиловского муниципального района» на погребение» оценивалось выполнением целевого индикатора «Удельный вес исполненных заявлений на выплату единовременного пособия членам семьи «Почетный гражданин Кормиловского муниципального района» на погребение». Плановое значение индикатора 100 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 100 процентов. В 2023 году поступило одно заявление на выплату единовременного пособия членам семьи «Почетный гражданин Кормиловского муниципального района» на погребение, которое исполнено в полном объеме.

- 14) мероприятия «Ежемесячная доплата отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Кормиловского муниципального района», получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района». Плановое значение индикатора 7 единиц, среднее фактическое значение за 2023 год составило 7 единиц (на 01.01.2024 – 7 единиц).

Всем гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кормиловского муниципального района» выплачивалась ежемесячная доплата и предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг при предоставлении документов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- 15) мероприятия «Осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество погребений умерших граждан». Плановое значение индикатора не планировалось, фактическое значение за 2023 год составило 0 единиц.

- Субвенция, предоставляемая из областного бюджета используется на выполнение государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению, предоставляемых на территориях муниципальных образований в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в следующих случаях:

- 1) умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером;

- 2) рождение мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

- 3) личность умершего не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки.

- В течение 2023 года специализированные службы по вопросам похоронного дела за возмещением стоимости услуг по погребению в Администрацию Кормиловского муниципального района не обращались.

- 16) мероприятие «Предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области» оценивалось выполнением целевого индикатора «Доля многодетных семей, состоящих на учете, получивших денежную выплату, в общем количестве многодетных семей, имеющих право на получение денежной выплаты и обратившихся за ее получением». Реализация мероприятия планируется с 2024 года.

- 17) мероприятие «Обеспечение деятельности функций хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района» оценивалось выполнением целевого индикатора «Удельный вес бюджетных средств, затраченных на организационное и материально-техническое обеспечение хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем объеме кассовых расходов МУ «Центр хозяйственного обслуживания». Плановое значение индикатора 22,5 процента, фактическое значение за 2023 год составило 35,57 процентов.

Функции хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района  в 2023 году осуществляло МУ «Центр хозяйственного обслуживания». Общий годовой объем кассовых расходов на закупки МУ «Центр хозяйственного обслуживания» (ВР 242, 244) составил 4 724 490,21 руб. Объем бюджетных средств, затраченных на организационное и материально-техническое обеспечение хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд составил 1 680 405,40 руб.

- 18) мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников центра хозяйственного обслуживания»  е оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество работников МУ «Центр хозяйственного обслуживания», прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации». Реализация мероприятия в 2023 году не планировалась.

- 19) мероприятие «Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в управлении МУ «Центр хозяйственного обслуживания» оценивалось выполнением целевого индикатора «Оценка выполнения мероприятий по капитальному и текущему ремонту недвижимого имущества». Плановое значение индикатора 1 единица, фактическое значение за 2022 год составило 1 единица.

- Осуществлялся ремонт и приобретение строительных материалов для текущего ремонта кабинета в здании Администрации Кормиловского муниципального района для размещения ЕДДС.

- 20) мероприятие «Мероприятия по устройству и ремонту объектов, расположенных на территории МУ «Центр хозяйственного обслуживания» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество исполненных мероприятий по устройству и ремонту объектов, расположенных на территории МУ «Центр хозяйственного обслуживания». Плановое значение индикатора 4 единица, фактическое значение за 2023 год составило 4 единица.

- В 2023 году осуществлено ограждение площадки накопления твердых коммунальных отходов, установлен шлагбаум, осуществлено ограждение территории, прилегающей к зданию, частичное асфальтирование территории.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы представлен в прилагаемой таблице:

1) увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района. Плановое значение ожидаемого результата – 64 процентов, фактическое – 43 процентов.

Не достигнуто  плановое значение ожидаемого результата. Вместо ожидаемых 64 процентов, показатель по данным Министерства региональной политики и массовой коммуникации Омской области (далее – Министерство) составил 47 процентов. Определить причины не достижения показателя не представляется возможным, поскольку Министерством  не разглашается количеств опрошенных граждан, категории граждан, социальный и территориальный состав опрошенных граждан, вопросы задаваемые гражданам и иная информация,  позволявшая сделать выводы и провести соответствующие мероприятия, направленные на улучшение деятельности.

2) исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в полном объеме. Плановое значение ожидаемого результата – 100 процентов, фактическое – 100 процентов. Все граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Кормиловского муниципального района», получили в отчетном году меры социальной поддержки за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе».

Развитие муниципальной службы подразумевает систему мероприятий по совершенствованию правовых и организационных основ муниципальной службы муниципального района, развитие механизмов противодействия коррупции, а также повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, повышение профессионализма и здоровья муниципальных служащих.

Для достижения указанной цели подпрограммы было обеспечено решение следующих задач:

1. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений.

2. Сохранение здоровья муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений.

3. Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы муниципального района, развитие механизмов противодействия коррупции.

В рамках достижения цели подпрограммы, исполнителем подпрограммы осуществлялось:

1) в части решения задачи повышения профессионализма и компетентности муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений:

- ежегодное проведение оценки потребности муниципальных служащих в повышении квалификации и переподготовки муниципальных служащих Кормиловского муниципального района;

- заключение, по потребности, договоров с образовательными учреждениями по программам повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих Кормиловского муниципального района;

- направление муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы на обучение по программам повышения квалификации, организованные регионом.

Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих осуществляется в целях совершенствования и получения новой компетенции, необходимой для профессиональной служебной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Эффективность работы органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

Одним из методов освоения муниципальными служащими дополнительных профессиональных программ оценки профессионализма муниципальных служащих является проведение аттестации. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 25-ФЗ аттестация муниципальных служащих проводится один раз в три года, в целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы.

В 2023 году прошли аттестацию 8 муниципальных служащих, все соответствуют замещаемой должности.

2) В части решения задачи по сохранению здоровья муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений осуществлялось:

- ежегодное утверждение графика прохождения диспансеризации;

- направление муниципальных служащих Кормиловского муниципального района для прохождения обязательной диспансеризации.

Организация прохождения муниципальными служащими процедуры диспансеризации проводится ежегодно, в целях определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих.

3) В целях противодействия коррупции муниципальные служащие обязаны обеспечить соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов установленных Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Достижение поставленной цели «Развитие кадрового потенциала Администрации Кормиловского муниципального района» способствует формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, и позволяет эффективно выполнять должностные обязанности.

Реализация мероприятий подпрограммы стимулируют к соблюдению муниципальными служащими Администрации Кормиловского муниципального района запретов, ограничений, установленных в целях противодействия коррупции и неприятие и полное исключение коррупциогенных факторов в работе муниципальных служащих.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 94,0 процента, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 94,15 процентов, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности по целевым индикаторам мероприятий подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы, к их количеству.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограммы представлены в прилагаемых таблицах.

Обеспечено выполнение и перевыполнение плановых показателей за 2023 год по следующим целевым индикаторам:

1) количество муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации.

В 2023 году повышение квалификации прошли 7 муниципальных служащих при плановом значении - 7.

2) количество муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

В 2023 году не установлено фактов несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

- На снижение оценки эффективности  реализации подпрограммы повлияло не выполнение планового показателя по мероприятию «Реализация мероприятий по прохождению муниципальными служащими Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений ежегодного медицинского осмотра»  которое оценивалось выполнением целевого индикатора «Доля муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района, прошедших диспансеризацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в соответствующем году». Плановое значение индикатора 100 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 82,45 процента.

В 2023 году прошли диспансеризацию  и первичный медицинский осмотр 47 муниципальный служащий. Среднесписочная численность муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений в 2023 году составила 57 единиц, плановый показатель целевого индикатора составляет 100 процентов, фактическое значение сложилось на уровне 82,45 процента.

Информация о результатах реализации мероприятий, основных мероприятий прилагается к пояснительной записке.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы представлен в прилагаемой таблице:

1) сохранение доли прошедших повышение квалификации муниципальных служащих в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих на уровне 5 процентов ежегодно.

Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации в 2023 году – 7 человек, среднесписочное количество муниципальных служащих за 2023 год составило 57 единиц. Плановое значение ожидаемого результата – 5 процентов, фактическое – 12,28 процентов.

2) сохранение доли муниципальных служащих Администрации Кормиловского муниципального района и ее структурных подразделений, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов.

Количество муниципальных служащих прошедших диспансеризацию и первичный медицинский осмотр в  2023 году – 47 человек, среднесписочное количество муниципальных служащих за 2023 год составило 57 единиц. Плановое значение ожидаемого результата – 100 процентов, фактическое – 82,45 процентов.

3) отсутствие муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Плановое значение ожидаемого результата – 0 единиц, фактическое – 0 единиц. Факты несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции в отчетном году не установлены.

Подпрограмма 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Кормиловского муниципального района» (далее – подпрограмма 3).

Цель подпрограммы - развитие земельно-имущественных отношений на территории Кормиловского муниципального района, повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кормиловского района, а также совершенствование системы учета муниципального имущества.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района за 2023 год составил 2 808 960,26 рублей, что соответствует фактическим расходам.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 100 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 100,0 процентов, что соответствует высокой оценке эффективности реализации подпрограммы.

Достижение реализации подпрограммы 3 было обеспечено за счет выполнения плановых показателей по следующим целевым индикаторам:

1) количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот (степень достижения значения целевого индикатора составила 4,0). В хозяйственный оборот вовлечено 72 объекта (заключены договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена), при плановом значении - 18.

2) количество подготовленных технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства (степень достижения значения целевого индикатора составила 2,0). В конце 2023 года была оформлена техническая документация в отношении 32 объектов (20 газопроводов, 12 теплосетей).  18 газопроводов оформлены в муниципальную собственность в феврале 2024 года. В настоящее время ведутся работы по оформлению в муниципальную собственность 14 объектов (2 газопровода и 12 тепловых сетей, которым присвоен статус бесхозяйных). Плановое значение – 16.

3) удельный вес объектов недвижимого имущества Кормиловского района, прошедших кадастровые работы (степень достижения значения целевого индикатора составила 1,59). Всего в собственности Кормиловского муниципального района, согласно выписке из ЕГРН на 01.01.2024 имеется 119 зданий,  помещений и 67 сооружений, 126 земельных участков. В конце 2023 года была оформлена техническая документация в отношении 32 объектов (20 газопроводов, 12 теплосетей).  18 газопроводов оформлены в муниципальную собственность в феврале 2024 года. В настоящее время ведутся работы по оформлению в муниципальную собственность 14 объектов (2 газопровода и 12 тепловых сетей, которым присвоен статус бесхозяйных).  Один объект «Нежилое помещение в р.п. Кормиловка по ул. Ленина находится в стадии оформления технической и кадастровой документации. Всего объектов – 345, оформленных в собственность – 312.

4) степень реализации мероприятия. Строительство нежилого помещения в р.п. Кормиловка по ул. Ленина»  в 2023 году завершено. Плановое значение целевого индикатора – 100 процентов, фактическое значение составило 100 процентов. Контракт заключен на 2 057,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 057,0 тыс. руб.

5) количество населенных пунктов, по которым установлены границы территориальных зон и (или) границы населенных пунктов. В 2023 году фактически индикатор составил - 1 ед., плановый показатель – 1 ед. (степень достижения значения целевого индикатора составила 1,0). Бюджету Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района был выделен иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по установлению границ территориальных зон, а также границ населенных пунктов в с. Михайловка. Необходимость обусловлена вступлением с 01.01.2021 года изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, устанавливающими новый порядок выдачи разрешений на строительство, согласно которых, выдача разрешений не будет допускаться при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на которых планируется строительство, реконструкция объектов капитального строительства.

6)  целевой индикатор «Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Кормиловского муниципального района» характеризует выполнение мероприятия «Приобретение нежилого строения-автогаража в р.п. Кормиловка». Мероприятие не реализовывалось, плановое значение целевого индикатора не планировалось.

7) количество внесенных изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений – 5, что соответствует плановому показателю (степень достижения значения целевого индикатора составила 1,00). Бюджетам Георгиевского, Михайловского,  Новосельского, Сыропятского, Юрьевского сельским  поселениям Кормиловского муниципального района был выделен иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по утверждению в границах поселения правил землепользования и застройки (11 950 руб.). В 2023 году было внесено 5 изменений в правила землепользования и застройки: в части внесения в зону общественно - деловой застройки (ОД) вида разрешенного использования - «Культурное развитие» в с. Михайловка; внесение в зону объектов сельскохозяйственных угодий (сх), в условно-разрешенные виды использования «ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с. Георгиевка; внесение в зону объектов сельскохозяйственного назначения (сх) вида разрешенного  использования «ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с. Новоселье; в зону объектов сельскохозяйственного использования (сх), вида разрешенного использования «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» с. Сыропятское; внесение в зону объектов сельскохозяйственного использования (сх) вида разрешенного  использования «ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) с. Юрьево.

8) целевой индикатор «Количество изготовленных проектов межевания земельных участков и (или) проведенных  кадастровых работ  поселениями в отчетном периоде за счет предоставленного иного межбюджетного трансферта» характеризует выполнение мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ». Мероприятие не реализовывалось, плановое значение целевого индикатора не планировалось

9) доля объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района, соответствующих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, в общем количестве объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Кормиловского муниципального района – 96,64 процента при плановом показателе 22 процента (степень достижения значения целевого индикатора составила 4,39). Всего в собственности Кормиловского муниципального района 119 объектов недвижимого имущества (зданий и помещений), из которых 4 не соответствуют санитарным и техническим правилам и нормам (в р.п. Кормиловка – 2 здания, в д.Степановка – 1 здание, в с. Юрьево – 1 здание).

10) удельный вес исполнения расходных обязательств по оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (степень достижения значения целевого индикатора составила 1,00). В муниципальной собственности в течение года находилось 10 квартир, расположенных в многоквартирных жилых домах. Данные квартиры отнесены к служебному жилью. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составила 47 341,08 рублей, что соответствует плановому показателю.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы представлен в прилагаемой таблице:

1) увеличение поступления доходов от использования имущества на 6 процентов к 2026 году в сравнении с 2021 годом. Плановое значение ожидаемого результата на 2023 год  – 3 процента. Фактическое значение – 77,0 процента.

В 2021 году доходы от использования имущества составили 6 127 930,15 рублей, в 2023 году – 10 848 065,63 рублей.

2) увеличение доли объектов недвижимого имущества, формируемых в собственность Кормиловского муниципального района, до 60 процентов к 2026 году.

- Обеспечено перевыполнение планового значения ожидаемого результата по увеличению доли объектов недвижимого имущества, формируемых в собственность Кормиловского муниципального района. Фактическое значение по итогам 2023 года составило 90,43 процента. Всего оформлено в собственность Кормиловского муниципального района на 01.01.2024 года: 126 земельный участок, 119 зданий  и помещений, 67 сооружений. Всего объектов принадлежащих району - 312. В отношении 18 газопроводов оформлены в муниципальную собственность в феврале 2024 года (переданные для обеспечения технической эксплуатации АО «Омскгазстройэксплуатация» -10 шт. и АО «Омскоблгаз» - 8 шт.). В настоящее время ведутся работы по оформлению в муниципальную собственность 14 объектов (2 газопровода и 12 тепловых сетей, которым присвоен статус бесхозяйных).  Один объект «Нежилое помещение в р.п. Кормиловка по ул. Ленина находится в стадии оформления технической и кадастровой документации.

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами».

Комитетом финансов Администрации Кормиловского муниципального района (далее – Комитет финансов) на постоянной основе осуществляется работа по составлению проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, организации исполнения районного бюджета, формированию отчетности об исполнении районного бюджета.

Планирование районного бюджета осуществляется программно-целевым методом на основе системы взаимоувязанных целей, задач и результатов деятельности субъектов бюджетного планирования.

В Кормиловском муниципальном районе произведена полная автоматизация бюджетного процесса в части планирования и исполнения районного бюджета, в том числе ведения реестра расходных обязательств Кормиловского муниципального района, сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета, реестра источников доходов.

В рамках повышения эффективности расходов местных бюджетов, качества бюджетного планирования и управления средствами местных бюджетов в Кормиловском районе осуществляется оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Кормиловского муниципального района  (далее - оценка).

В настоящее время актуальным вопросом является реализация мероприятий в рамках организации «Открытого бюджета», повышения финансовой грамотности населения. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации о параметрах районного бюджета на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном интернет-сайте Администрации Кормиловского муниципального района в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области» (http://mf.omskportal.ru). Размещается информации в доступном для широкого пользователя виде (слайды, схемы, краткая информация). Интернет-сайты позволяют обеспечить постоянно действующий источник аналитической и нормативно-правовой финансовой информации для юридических лиц и различных категорий населения.

Комитет финансов, являясь структурным подразделением Администрации Кормиловского муниципального района, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, использует информацию, размещенную на www.zakupki.gov.ru.

Неотъемлемым элементом системы управления муниципальными финансами является осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Кормиловском муниципальном районе за использованием средств районного бюджета и соблюдением бюджетного законодательства.

В Кормиловском муниципальном районе уполномоченным органом по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля является Комитет финансов.

Руководителям проверенных учреждений и организаций направляются акты проверок об выявленных нарушениях финансово-бюджетной дисциплины, представления.

В сфере межбюджетных отношений основным приоритетом является совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета в рамках реализации муниципальных программ Кормиловского муниципального района.

Достижение поставленной цели «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Кормиловском муниципальном районе, развитие системы межбюджетных отношений в Кормиловском муниципальном районе» позволяет обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку и внесение в Совет Кормиловского муниципального района в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения Совета Кормиловского муниципального района о бюджете Кормиловского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период, качественную организацию исполнения бюджета.

Для достижения указанной цели подпрограммы было обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Кормиловском муниципальном районе;

2.    Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Кормиловского муниципального района;

3.    Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля в Кормиловском муниципальном район.

В рамках достижения цели подпрограммы, в том числе, осуществлялось:

- планирование бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации, а также соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;

- повышение доступности и достоверности отражаемых данных;

- повышение правовой грамотности представителей участников и не участников бюджетного процесса.

В рамках решения задач подпрограммы, в том числе, обеспечивалось:

- оказание методической поддержки главным администраторам расходов средств бюджета, участникам и не участникам бюджетного процесса;

- принятие мер для повышения открытости бюджета, в том числе в части повышения открытости и доступности информации о деятельности участников бюджетного процесса;

- кассовое обслуживание исполнения бюджета Кормиловского муниципального района и формирование бюджетной отчетности.

Административная функция заключалась в своевременном и качественном проведении контрольных и надзорных мероприятий в установленных сферах деятельности, и, как следствие, повышении эффективности контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, а также в совершенствовании информационных систем, используемых при исполнении муниципальных функций.

В рамках подпрограммы предполагается дальнейшее развитие и внедрение внутреннего муниципального финансового контроля.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами в Кормиловском муниципальном районе» муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» (далее – Подпрограмма)  по итогам 2023 года проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Кормиловского муниципального района от 20 июня 2013 года № 478-п.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 100 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 75,09 процентов, что соответствует высокой оценке эффективности реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности по целевым индикаторам мероприятий подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы, к их количеству.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограммы представлены  в прилагаемых таблицах.

Обеспечено выполнение и перевыполнение плановых показателей за 2023 год по следующим целевым индикаторам:

1) отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района к нормативу формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района.

- Норматив формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Кормиловского муниципального района на 2023 год, утвержден постановлением Правительства Омской области и составляет 55 360,25 тыс. рублей. Объем расходов, запланированный в бюджете Кормиловского муниципального района на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления на 2023 год составил 50 663,69 тыс. рублей, кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления  Кормиловского муниципального района составили 50 580,56 тыс. рублей. Норматив выдержан, плановые назначения, кассовые расходы не превысили допустимой нормы.

2) удельный вес своевременно исполненных Комитетом финансов судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Кормиловского муниципального района.

Судебные акты, предусматривающие взыскание денежных средств за счет казны Кормиловского муниципального района, на исполнение в Комитет финансов Администрации Кормиловского муниципального района в 2023 году не поступали.

3) отсутствие жалоб со стороны получателей пенсии за выслугу лет.

Жалобы со стороны получателей пенсии за выслугу лет в 2023 году не поступали.

4) Удельный вес просроченной кредиторской задолженности Муниципального казенного учреждения Кормиловского муниципального района Омской области «Централизованная бухгалтерия» в общем объеме средств, утвержденном сметой расходов данного учреждения.

Просроченная кредиторская задолженность Муниципального казенного учреждения Кормиловского муниципального района Омской области «Централизованная бухгалтерия» по состоянию на 31.12.2023 года отсутствует.

- 5) доля межбюджетных трансфертов из бюджета Кормиловского муниципального района в объеме собственных доходов поселений Кормиловского муниципального района (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета непосредственно поселениям).

В 2023 году межбюджетные трансферты из районного бюджета,  направленные в бюджеты  поселений  Кормиловского муниципального района, составили  57 229,07 тыс. рублей, объем доходов бюджетов поселений Кормиловского муниципального района (без учета дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов поступающих непосредственно в бюджеты поселений) – 128 864,07 тыс. рублей. Плановый показатель не менее 35,00 процентов перевыполнен  на 9,41 процента.

6) доля поселений Кормиловского муниципального района, обеспечивших повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления поселений Кормиловского муниципального района.

Всем 11 поселениям Кормиловского муниципального района в 2023 году предоставлен иной межбюджетный трансферт на софинансирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления поселений Кормиловского муниципального района. Иной межбюджетный трансферт распределен в сумме 1 892,6 тыс. рублей.

- 7) наличие разработанных и утвержденных  правовых актов Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района, регулирующих вопросы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

- Комитетом финансов  разработаны проекты муниципальных правовых актов Администрации Кормиловского муниципального района, регулирующих контрольную функцию Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района:

- - постановление Администрации Кормиловского муниципального района от 02.09.2020 № 149-п «Об осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;

- - постановление Администрации Кормиловского муниципального района от 10.01.2014 № 05-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кормиловского муниципального района».

- Разработаны и утверждены приказы Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района:

- - приказ Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района от 14.09.2014 № 18 «Об утверждении Порядка принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения»;

- - приказ Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района от 27.02.2020 №  № 62 «Об утверждении форм и требований к содержанию документов, составляемых должностными лицами Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района при реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (с изменениями от 03.07.2020 № 113);

- - приказ Комитета финансов Администрации Кормиловского муниципального района от 05.08.2021 № 50 «Об утверждении Положения о случаях и условиях продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года» « (с изменениями от 31.05.2022 № 63).

8) удельный вес проведенных Комитетом финансов Администрации Кормиловского муниципального района контрольных мероприятий к плановому количеству контрольных мероприятий в отчетном периоде.

Плановый показатель на 2023 год составлял не менее 90 %, фактическое значение – 200,0 %. Количество запланированных контрольных мероприятий – 1, проведено контрольных мероприятий 2 (1 плановое мероприятие, 1 внеплановое мероприятие).

Плановое значение не достигнуто по следующим целевым индикаторам:

1) удельный вес общего объема проверенных средств бюджета Кормиловского муниципального района, в рамках контрольных мероприятий  в сфере бюджетных правоотношений, в общем объеме расходов бюджета Кормиловского муниципального района на соответствующий год.

Плановый показатель на 2023 год составлял не менее 33 %, фактическое значение – 0,08 % (в 2023 году в сфере бюджетных правоотношений и соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок проверено денежных средств в объеме 774,4 тыс. руб., объем кассовых расходов бюджета составил 927 755,9 тыс. рублей.).

Информация о результатах реализации мероприятий, основных мероприятий прилагается к пояснительной записке.

По итогу реализации Подпрограммы в 2023 году  выполнены и перевыполнены следующие плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы:

1) качество организации и осуществления бюджетного процесса в Кормиловском муниципальном районе.

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Кормиловском муниципальном районе оценивается Министерством финансов Омской области ежегодно, на протяжении 10 лет с 2014 по 2023 годы качеству организации и осуществления бюджетного процесса в Кормиловском муниципальном районе присваивалась II степень (плановый показатель - II степень);

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Кормиловского муниципального района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кормиловского муниципального района.

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Кормиловского муниципального района по состоянию на 01.01.2024 года отсутствует.

3) увеличение средней по поселениям Кормиловского муниципального района оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Кормиловского муниципального района с 18,7 балла в 2016 году до 22,0 балла к 2026 году.

Плановое значение по указанному ожидаемому результату на 2023 год составляет 20 процентов, средняя по поселениям Кормиловского муниципального района оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Кормиловского муниципального района составила 23,27 процентов (суммарная оценка - 255,93 единиц, количество поселений -11).

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы представлен в прилагаемой таблице.

Срок реализации подпрограммы составляет 6 лет: 2021 – 2026 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Комитетом финансов основных задач и целевых ориентиров на 2023 год.

По результатам оценки эффективности реализации Муниципальной программы в целом по целевым индикаторам за 2023 год составила 98,5 процентов, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации  муниципальной программы в целом за 2023 год составила 93,59 процентов. Эффективность реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» за 2023 год удовлетворительная.