- Приложение № 5

к постановлению Администрации

Кормиловского муниципального района

от __________________ № ______

- «Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке,

муниципальных программ Кормиловского

муниципального района,  их формирования

и реализации

- МЕТОДИКА

- проведения оценки эффективности реализации

- муниципальной программы Кормиловского муниципального района

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района (далее - муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств бюджета Кормиловского муниципального района, направленных на реализацию муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ представляют соисполнителям муниципальной программы результаты оценки эффективности основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственным исполнителям муниципальной программы результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за каждый отчетный год муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий и степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и отражается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и за весь период реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Отчетный финансовый год и весь период реализации являются соответствующими отчетными периодами для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ);

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

,

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за отчетный период;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы за отчетный период;

- количество i-х подпрограмм.

7. Оценка эффективности реализации i-й подпрограммы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

,

где:

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы за отчетный период;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы за отчетный период;

- количество j-х основных мероприятий;

- количество q-х ведомственных целевых программ.

8. Оценка эффективности реализации основного мероприятия определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов).

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

J

j

=

k

g

g

=

1

∑

I

g

/

k

g

х

100

,

где:

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

- эффективность реализации g-х мероприятий за отчетный период;

- количество g-х мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации g-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

,

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период.

10. Степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

,

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия в отчетном периоде.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формулам:

.

В случае если для g-го мероприятия в отчетном периоде установлено несколько целевых индикаторов, расчет Gg осуществляется по формуле:

,

где:

n - целевой индикатор g-го мероприятия, в рамках которого установлено несколько целевых индикаторов (далее - n-ый целевой индикатор);

Gfgn - фактическое значение n-го целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период;

Gpgn - запланированное значение n-го целевого индикатора g-го мероприятия в отчетном периоде;

kn - количество n-ых целевых индикаторов, предусмотренных в отчетном периоде для g-го мероприятия.

В случае если реализация g-го мероприятия предусматривает предоставление бюджетным и автономным учреждениям Кормиловского муниципального района (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям Кормиловского муниципального района (далее - предприятия) бюджетных ассигнований из  бюджета Кормиловского муниципального района в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района, а также на реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района, расчет Gg осуществляется по следующей формуле:

Gg = (Gp + Gs + Gv) / kn,

где:

Gp - степень достижения индикатора готовности проектной документации;

Gs - степень прироста строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района;

Gv - степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района;

Степень достижения индикатора готовности проектной документации измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:

Gp = Gfp / Gpp,

где:

Gfp - фактическая готовность проектной документации в отчетном периоде, процентов;

Gpp - плановая готовность проектной документации, установленная на отчетный период, процентов.

В случае если на отчетную дату по объекту капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и (или) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта, значение фактической готовности проектной документации уменьшается на 10 процентных пунктов.

Степень прироста строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:

Gs = Gfs / Gps,

где:

Gfs - фактический прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района в отчетном периоде, процентов;

Gps - плановый прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района, установленный на отчетный период, процентов.

Степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:

Gv = Gfv / Gpv,

где:

Gfv - фактическая мощность объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района;

Gpv - плановая мощность объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района.

При этом значение фактической мощности объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района указывается при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Кормиловского муниципального района, полученного в установленном законодательством порядке.

11. Уровень финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

,

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия в отчетном периоде.

В случае если в отчетном году реализация g-х мероприятий не осуществлялась по причине отсутствия финансирования из бюджета Кормиловского муниципального района, то оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год в отношении g-х мероприятий не проводится.

12. Значение эффективности реализации q-й ведомственной целевой программы () определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ главными распорядителями средств районного бюджета, являющихся их исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.

13. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется за весь период её реализации в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

R

=

s

z

=

1

∑

Gz

/

s

х

100

,

где:

z - ожидаемый результат реализации муниципальной программы (далее - z-ый ожидаемый результат реализации муниципальной программы);

Gz - степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

s - количество ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

14. Степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы определяется в единицах (с точностью до сотых долей единицы) по формуле:

Gz = OPf / OPp,

где:

OPf - фактическое значение z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

OPp - плановое значение z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы.

В случае если положительной динамикой достижения значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы является снижение его значения, расчет Gz производится по формуле:

Gz = 2 – (OРf / OРp).

15. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия), за очередной финансовый год и за весь период реализации муниципальной программы формируются по следующим критериям:

1) если Е, Р, (J), R  > 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период высокая;

2) если Е, Р, (J), R = 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период на уровне запланированных показателей;

3) если 80 ≤ Е, Р, (J), R < 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период удовлетворительная;

4) если 60 ≤ Е, Р, (J), R < 80 процентов - эффективность реализации  муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период низкая;

5) если Е, Р, (J), R < 60 процентов - выполнение  муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период неэффективно.

16. Управленческие решения формируются ответственным исполнителем муниципальной программы по следующим критериям:

Е < 60 процентов - эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. При подготовке управленческого решения требуется оценить целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы и в случае необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы или о прекращении реализации муниципальной программы с очередного финансового года;

60 ≤ Е < 80 процентов - эффективность реализации муниципальной программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), объемов финансирования, целевых индикаторов (далее - показатели) и причин отклонений фактических значений показателей от плановых;

80 ≤ Е < 100 - эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, объемов финансирования, целевых индикаторов на предмет их соответствия ожидаемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограмм), а также анализа структуры муниципальной программы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм) на предмет их соответствия целям и задачам муниципальной программы ;

Е < 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы на уровне запланированных показателей. При подготовке управленческого решения необходимо провести анализ причин отклонений фактических значений показателей от плановых, при необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы;

Е = 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы высокая.

______________________»