- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

- Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения

- Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» за 2023 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение<*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обученного населения Кормиловского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий | процентов | не менее 41,3 | 49,1 | 1 |  |
| 2 | Увеличение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района с применением технических средств обеспечения безопасности | процентов | 55,2 | 68,4 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение количества информированного и обученного населения на территории Кормиловского муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | процентов | 43 | 49,1 | 1 |  |
| 2 | Повышение защищенности муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района в части пожарной безопасности | единиц | 250 | 395 | 1 |  |
| 3 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Кормиловского муниципального района | процентов | на 0,5 | -10,1 | Рост на 10,1% | Недостаточная профилактическая работа со стороны сотрудников ГИБДД органов полиции |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, в общем объеме расследованных, оконченных преступлений до 14,6 процента | процентов | 14,9 | 23,1 | Рост на 8,1% | Недостаточная профилактическая работа со стороны участковых уполномоченных и оперативного отдела органов полиции |
| 2 | Недопущение роста доли несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних в Кормиловском муниципальном районе не более 0,1 процента | процентов | Не более 0,1 | 0,04 | 1 |  |
| 3 | Снижение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, страдающей алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящей на учете в кабинете врача-нарколога БУЗОО «Кормиловская ЦРБ» | процентов | Не более 14,0 | 13,1 | 1 |  |
| 4 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем объеме расследованных, оконченных преступлений | процентов | 55,5 | 41,2 | 1 |  |
| 5 | Недопущение на территории Кормиловского муниципального района террористических актов | единиц | 0,0 | 0,0 | 1 |  |