- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету о реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»

- за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) построена на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу, и (или) достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определена как среднее арифметическое оценок эффективностей основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм.

Целью муниципальной программы является совершенствование структуры и возможностей системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения Кормиловского муниципального района и территорий Кормиловского муниципального района.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:

1) сокращение количества погибших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров;

2) повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности.

Муниципальная программа включает подпрограммы:

1) защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе;

2) обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму.

Каждая подпрограмма имеет собственные цели и задачи. Достижение целей подпрограмм и решение соответствующих задач обеспечивает решение задач муниципальной программы в целом и достижение поставленной перед ней цели.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Кормиловского муниципального района от 20 июня 2013 года № 478-п и определена как среднее арифметическое оценок эффективностей основных мероприятий, входящих в состав программы подпрограмм.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы представлен в прилагаемой таблице:

1) доля обученного населения Кормиловского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Плановое значение ожидаемого результата – не менее 41,3 процента, фактическое – 49,1 процента;

2) увеличение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района с применением технических средств обеспечения безопасности. Плановое значение ожидаемого результата – 55,2 процента, фактическое – 68,4 процента.

Целью подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» является совершенствование структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Кормиловского муниципального района в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных конфликтов и совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности, повышение состояния защищенности населения и имущества от пожаров на территории Кормиловского муниципального района.

Задачи, решаемые данной подпрограммой:

- повышение защищенности населения и территорий Кормиловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- повышение пожарной безопасности в Кормиловском муниципальном районе;

- совершенствование методов обучения населения Кормиловского муниципального района способам защиты от опасностей.

Основные мероприятия подпрограммы:

- реализация мер по защите населения и территорий Кормиловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- реализация мер по обеспечению пожарной безопасности в Кормиловском муниципальном районе;

- обучение населения Кормиловского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 83,44 процента, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2023 год составила 66,7 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации подпрограммы.

Выполнены плановые показатели по следующим мероприятиям:

- 1) «Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество информируемого и обучаемого населения на территории Кормиловского муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». Плановое значение индикатора составляет 10 900 человек (43%), фактическое значение за 2023 год составило 11 460 человек (49,1 %). Мероприятие без финансирования.

- 2) «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Кормиловского муниципального района» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество информационных щитов (аншлагов, запрещающих знаков), статей в Кормиловской районной газете «Нива» по безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Кормиловского муниципального района». Плановое значение индикатора 2 550 единиц, фактическое значение за 2023 год составило 2 989 единиц (117,2 %) Мероприятие без финансирования.

- 3) Мероприятия «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Кормиловского муниципального района», «Приобретение и установка автоматизированных систем оповещения, а также поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Приобретение специализированных аварийно-спасательных средств и оборудования для проведения неотложных работ для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которые оценивались выполнением целевого индикатора «Время реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия Единой дежурно-диспетчерской службой Кормиловского муниципального района». Плановое значение индикатора 35 минут, фактическое значение за 2023 год составило 35 минут (характеризует эффективное выполнение целевого индикатора).

- В 2023 году штатная численность ЕДДС соответствовала требованиям ГОСТ Р 22.7.01-2016 (организация круглосуточного дежурства не мене 2 человек в смене – оперативного дежурного и диспетчера-112").

- Объем финансирования на данные мероприятия составил 3 805 600,31 рублей.

- Вместе с тем, в 2023 году произведена установка автоматизированной системы оповещения, а также поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Объем финансирования на данное мероприятие составил 438 219,57 рублей.

- 4) «Обеспечение безопасных условий использования зданий  (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций Кормиловского муниципального района» характеризуется выполнением индикатора «Доля муниципальных образовательных организаций Кормиловского муниципального района, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций Кормиловского муниципального района, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Кормиловского муниципального района» – 100 %. Финансирование составило 169 600,00 рублей при плановом значении 1 133 877,55 рублей.

- 5) «Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты муниципальных учреждений» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество противопожарного оборудования, приобретенного (заправленного), обслуженного, установленного в муниципальных учреждениях Кормиловского муниципального района, включая информационные щиты по противопожарной тематике». Плановое значение индикатора 250 штук, фактическое значение за 2023 год составило 395 штук (158,0%). Финансирование данного мероприятия составило 100 % плановых назначений или 2 177 747,50 рублей.

- 6) «Организация мероприятий по изучению населением первичных способов защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, и основ безопасности дорожного движения» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество организационных мероприятий по изучению первичных способов защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, и основ безопасности дорожного движения». Плановое значение индикатора не менее 4 мероприятий, фактическое значение за 2023 год составило 7 мероприятий. Объем финансирования составил 4 800,00 рублей.

- На результаты по достижению эффективности подпрограммы повлияло  неисполнение плановых значений по следующим мероприятиям:

- 1) «Осуществление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов поселений Кормиловского муниципального района», которое оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество членов в добровольных общественных организациях, осуществляющих деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов поселений Кормиловского муниципального района», Плановое значение индикатора 225 человек, фактическое значение за 2023 год составило 50 человек. Мероприятие без финансирования.

- 2) «Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество объектов, в которых проведены мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара». Плановое значение индикатора 17 мероприятия, фактическое значение за 2023 год составило 5 мероприятий. Мероприятие профинансировано в сумме 708 150,00 рублей.

Целью подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» является повышение качества и результативности мер по противодействию преступности, обеспечению общественной безопасности.

Задачи, решаемые данной подпрограммой:

- охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и личной безопасности граждан;

- совершенствование системы профилактики социально вредных явлений;

- обеспечение деятельности по предупреждению и профилактике преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;

- противодействие экстремизму и терроризму на территории Кормиловского муниципального района;

- создание условий, способствующих обеспечению правоохранительных органов профессиональными кадрами.

Основные мероприятия подпрограммы:

- организация деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности;

- реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы профилактики социально вредных явлений;

- организация и проведение комплекса мероприятий по недопущению совершения повторных преступлений ранее судимыми лицами;

- организация мер по предупреждению экстремизма и терроризма в Кормиловском муниципальном районе;

- проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа сотрудника полиции.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы по целевым индикаторам за 2023 год составила 86,80 процента, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы за 2022 год составила 89,0 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации подпрограммы.

Выполнены плановые показатели по следующим мероприятиям:

- 1) «Профилактика социально негативных явлений в Кормиловском муниципальном районе», «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками, токсическими и психотропными веществами в молодежной среде», которые оценивались выполнением целевого индикатора «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, страдающей алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящей на учете в кабинете врача-нарколога БУЗОО «Кормиловская ЦРБ», от общего числа состоящих на учете». Плановое значение индикатора составляет не более 14,5 процента, фактическое значение за 2023 год составило 13,1 процента. Мероприятия без финансирования.

- В 2023 году проведено 92 совместных межведомственных рейдов по семьям, находящимися в социально-опасном положении, а также ранее судимых лиц и лиц, состоящих на учете в БУЗОО "Кормиловская ЦРБ" с диагнозом "алкоголизм" и "наркомания".

- Также осуществлялся комплекс мер по противодействию злоупотреблению наркотиками, токсическими и психотропными веществами в молодежной среде. Проведено 1600 профилактических бесед, размещено более 250 информаций на сайтах органов местного самоуправления и в районной газете «Нива», распространённо более 3500 памяток и листовок по вышеуказанной тематике.

- 2) «Организация деятельности районной межведомственной антинаркотической комиссии, в том числе обеспечение её деятельности», «Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения» (объем финансирования 19 113,81 рублей), которые оценивались выполнением целевого индикатора «Доля несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних, проживающих в Кормиловском муниципальном район». Плановое значение индикатора составляет не более 0,1 процента, фактическое значение за 2023 год составило 0,04 процента.

- Деятельность антинаркотической комиссии (далее – АНК) в 2023 году осуществлялась в соответствии с планом работы, было проведено 4 заседания АНК. На заседания комиссии приглашались и заслушивались руководители образовательных организаций, главы сельских поселений, не входящие в состав АНК. Полнота присутствия на заседаниях членов АНК составила 92 %.

- В 2023 году количество людей, систематически занимающихся спортом, составило 11 340 человек (или 45,6% от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории Кормиловского района). На проведение спортивных мероприятий районного и участие в мероприятиях областного уровня из средств районного бюджета было направлено 2 399 304,80 рублей (2022 год – 1 925 381,84 рублей).

- 3) «Создание межведомственной системы по ресоциализации ранее судимых лиц» оценивалось выполнением целевого индикатора «Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем объеме расследованных, оконченных преступлений». Плановое значение индикатора не менее 55,5 процента, фактическое значение составило 41,2 процента. Мероприятие без финансирования.

- В 2023 году проводились межведомственные мероприятия по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы лиц, предусматривались меры, применяемые к конкретному лицу в зависимости от его личных обстоятельств и его личности. Указанной категории лиц помогали в восстановлении документов, поиске жилья, устройстве на работу, оказании помощи психолога и юриста.

- 4) «Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения района» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество информированного и обученного населения на территории Кормиловского муниципального района по предупреждению террористической и экстремистской деятельности, повышению бдительности в Кормиловском муниципальном районе». Плановое значение индикатора 10 900 человек, фактическое значение за 2023 год составило 13 732 человек (126 %). Мероприятие без финансирования.

- В 2023 году проведено 39 адресных мероприятий с категориями граждан (индивидуальные беседы), наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, в том числе с учащейся молодежью – 28, выходцами из мусульманских стран – 1. На базе образовательных организаций проводятся воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в текущем году в учреждениях образования проведено 384 классных часов, 16 выставок и экспозиций.  АТК муниципального района организовано распространение в СМИ и на сайте органов местного самоуправления 5 информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма. ОМВД России по Кормиловскому району совместно с органами местного самоуправления организована работа по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активностью для временного проживания и осуществления трудовой деятельности норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России, с привлечением работодателей.

- 5) «Обеспечение оборудованием и другими средствами антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, включая их обслуживание» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество оборудования и средств по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района (кнопки тревожной сигнализации, камеры видеонаблюдения, контроль и управление доступом в учреждение)». Плановое значение индикатора 53 единицы, фактическое значение за 2023 год составило 175 единиц.  Объем финансирования составил 1 117 879,60 рублей при аналогичном плановом значении.

- 6) «Проведение профориентационных мероприятий среди подростков и молодежи Кормиловского района» оценивалось выполнением целевого индикатора «Количество проведенных профориентационных мероприятий».         В 2023 году на территории муниципального района проведено 17 профориентационных мероприятий среди подростков и молодежи Плановое значение индикатора не менее 4 единиц. Мероприятие без финансирования.

- На результаты по достижению эффективности подпрограммы повлияло неисполнение плановых значений по мероприятиям «Обеспечение общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения спортивных, культурно-зрелищных и общественно-политических массовых мероприятий», «Проведение комплексных мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью на улицах и в других общественных местах», которые оценивались выполнением целевого индикатора «Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах, в общем объеме расследованных, оконченных преступлений». Плановое значение индикатора составляет 14,9 процентов, фактическое значение за 2023 год составило 24,7 процента. Мероприятия без финансирования.

Срок реализации муниципальной программы составляет 6 лет: 2021 – 2026 годы. Объем финансирования за 2023 год составил 8 446 010,79 рублей при плановом значении 9 410 288,34 рублей.

- По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в целом по целевым индикаторам за 2023 год составила 85,12 процента, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2023 год составила 88,9 процента. Можно сделать вывод о том, что эффективность реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» за 2023 год удовлетворительная.